## Berlín
CUADRO RESUMEN DE REUNIONES Y CORRESPONDENCIA CON LA SIGET
CONTRATOS DE CONCESIONES Y SOSTENIBILIDAD
| CAMPO GEOTÉRMICO DE BERLÍN | Contrata de Concesion
Protocolo Sostenibilidad
FECHA | DE LaGeo A SIGET (Breve resumen) | DE SIGET a LaGeo (Breve resumen) | Minutas de reunión (Breve resumen) | Donde se encuentra el documento (Link)
2009-09-28 |  | Acuerdo 304-E-2009, señalamiento de incumplimientos |  | AcuerdoSIGET304E2009.pdf
2009-10-12 | Solicitud para evacuar audiencia y remision de informacion
2009-12-28 |  | Acuerdo 381-E-2009, inicio de procedimiento para terminacion de Contrata |  | Acuerdo No.381-E-2009CGB.pdf
2009-12-29 | Solicitud de recurso de apelacion
2010-01-14 |  | Acuerdo 05-E-2010 Conceder audiencia
2010-01-15 | Revision y solicitu de revocar Acuerdo 381-E-2009
2010-01-18 | Manifiesto de ilegalidad y solicitud de audiencia |  |  | LaGeo-18ene10B.pdf
2010-02-08 |  |  | Acta de reunion con Directores LaGeo | MiR_SIGET_LAGEO08feb10B.pdf
2010-02-11 |  | Acuerdo 32-E-2010 audiencia de apelacion a pruebas por 3 dias |  | Acuerdo SIGET 32 2010.pdf
2010-02-16 | Revision de acuerdo y solicitud para revocar Acuerdo 381-E-2009 |  |  | LaGEO_15feb2010.pdf
2010-03-02 |  | Revision de Informe de operación 2008 por parte J.Alvarez |  | SIGET_02mar10.pdf
2010-03-03 | Respuesta a carta del 2 Marzo 2010 |  |  | LaGeo_ 03mar10.pdf
2010-03-18 |  | Acuerdo 69-E-2010, revocatoria de acuerdo 381-E-2009 |  | Acuerdo SIGET No. 69-E-2010.pdf
2010-04-23 |  | Visita de verificacion a CGB |  | SIGET-LaGeo-23 Abril 2010.pdf
2010-09-06 |  | Acuerdo 219-E-2010 señalamientos operativos y elaboracion de Protocolo Sostenibilidad |  | Acuerdo SIGET-No.219-E-2010.pdf
2010-09-27 | Respuesta a señalamiento en el Acuerdo 219-E-201 |  |  | Lageo27sept2010.pdf
2010-10-04 | Obras a ejecutar por LaGeo de Oct-Dic 2010 |  |  | LaGeo-SIGET-04 Octubre 2010-acuse.pdf
2010-10-05 | Solicitud de ampliacion de plazo Acuerdo 219-E-2010 protocolo sostenibilidad |  |  | LaGeo-SIGET-05 Octubre 2010.pdf
2010-10-07 |  | Acuerdo 285-E-2010 ampliacion de plazo protocolo sostenibilidad |  | Acuerdo SIGET No.285-E-2010.pdf
2010-10-12 | Reunion de avance de protocolo de sostenibilidad |  |  | minuta siget-lageo.pdf
2010-10-19 | Remision de informes |  |  | LaGeo-SIGET-19 Octubre 2010-Informes U3 y 4-acuse.pdf
2010-10-20 | Remision de protocolo de sostenibilidad CGB Acuerdo 219-E-2010 |  |  | LaGeo-SIGET-Remisión Protocolo-acuse.pdf
2011-02-01 |  | Acuerdo 61-E-2011 Propuesta de protocolo de sostenibilidad |  | Acuerdo SIGET-No.61-E-2011-Evaluación Protocolo Sost..pdf
2011-02-09 | Solicitud de prorroga plazo para entregar observaciones a protocolo |  |  | LG-SIGET-09 Feb.2011.pdf
2011-02-23 |  | Acuerdo 128-E-2011, amliacion de plazo para entregar protocolo |  | Acuerdo SIGET-No.128-E-2011.pdf
2011-02-25 | Obras a ejecutar por LaGeo a Jun 20011 TR-8, estimulaciones |  |  | LG-SIGET-25 Feb.2011-acuse de recibo.pdf
2011-03-01 | Solicitud de revision de prorroga de plazo |  |  | LG-SIGET-01 Mar.2011-acuse.pdf
2011-03-08 |  | Acuerdo 161-E-2011, Ampliacion de palzo hasta 5 Abril de 2011, protocolo de sostenibilidad |  | Acuerdo SIGET-No.161-E-2011.pdf
2011-04-04 | Remision de protocolo de sostenibilidad CGB con observaciones de SIGET |  |  | LG-SIGET-04 Abr.2011-Protoc.Sostenib.-acuse recibo.pdf
2011-06-21 | Remsión de CD con el Informe de Operación 2010 de la CGB

## Ahuachapán
CUADRO RESUMEN DE REUNIONES Y CORRESPONDENCIA CON LA SIGET
CONTRATOS DE CONCESIONES Y SOSTENIBILIDAD
CAMPO GEOTÉRMICO DE AHUACHAPÁN
FECHA | DE LaGeo A SIGET (Breve resumen) | DE SIGET a LaGeo (Breve resumen) | Minutas de reunión (Breve resumen) | Donde se encuentra el documento (Link)
2011-06-21 | Remsión de CD con el Informe de Operación 2010 de la CGB

## Chinameca
CUADRO RESUMEN DE REUNIONES Y CORRESPONDENCIA CON LA SIGET
CONTRATOS DE CONCESIONES Y SOSTENIBILIDAD
CAMPO GEOTÉRMICO DE CHINAMECA
FECHA | DE LaGeo A SIGET (Breve resumen) | DE SIGET a LaGeo (Breve resumen) | Minutas de reunión (Breve resumen) | Donde se encuentra el documento (Link)

## San vicente
CUADRO RESUMEN DE REUNIONES Y CORRESPONDENCIA CON LA SIGET
CONTRATOS DE CONCESIONES Y SOSTENIBILIDAD
CAMPO GEOTÉRMICO DE SAN VICENTE
FECHA | DE LaGeo A SIGET (Breve resumen) | DE SIGET a LaGeo (Breve resumen) | Minutas de reunión (Breve resumen) | Donde se encuentra el documento (Link)

## SOSTENIBILIDAD
CUADRO RESUMEN DE REUNIONES Y CORRESPONDENCIA CON LA SIGET
CONTRATOS DE CONCESIONES Y SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
FECHA | DE LaGeo A SIGET (Breve resumen) | DE SIGET a LaGeo (Breve resumen) | Minutas de reunión (Breve resumen) | Donde se encuentra el documento (Link)